## Sheet1
产品Backlog |  | 产品（项目）名称 | 在线考试系统
PBI_ID | 优先级 | Backlog类型 | 功能性/非功能性 | 用户故事（产品Backlog条目描述） | 验收条件（满意条件） | 复杂度(0—10） | Sprint | 初始工作量估计 (用户故事点) | 调整系数 | 调整后 工作量估计 (用户故事点) | 状态
PBI_01 | 1 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，可以进行登录 | 用户在界面输入账号密码，即可登录 | 8 | Sprint1 | 20 | 1 | 20 | 未开始
PBI_02 | 1 | 新需求 | 功能性 | 账号密码不匹配时，会报错 | 用户输入的账号密码不匹配时，会提示错误信息 | 6 | Sprint1 | 10 | 1 | 10 | 未开始
PBI_03 | 2 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，忘记密码时可以重置 | 用户可以点击忘记密码按钮，进行重置 | 5 | Sprint2 | 5 | 1 | 5 | 未开始
PBI_04 | 1 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，可以登录不同的身份 | 用户在登录界面，可以选择三种身份进行登录，并进入对应主页 | 8 | Sprint1 | 20 | 1 | 20 | 未开始
PBI_06 | 2 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，可以修改个人信息功能 | 用户登录成功后，可以修改个人信息 | 9 | Sprint2 | 25 | 1 | 25 | 未开始
PBI_08 | 1 | 新需求 | 功能性 | 作为学生，可以参加考试 | 学生在自己的界面可以点击参加考试 | 5 | Sprint1 | 5 | 1 | 5 | 未开始
PBI_09 | 3 | 新需求 | 功能性 | 填空题可以进行文字答题和图片答题 | 考试时，可以采用多种方式提交答案 | 7 | Sprint3 | 15 | 1 | 15 | 未开始
PBI_10 | 1 | 新需求 | 功能性 | 学生答题时可以手动跳转题目 | 在界面可以手动选择题目进行回答 | 6 | Sprint1 | 10 | 1 | 10 | 未开始
PBI_11 | 2 | 新需求 | 功能性 | 学生答题时可以提前交卷 | 学生作答完成后可以手动点击交卷 | 6 | Sprint2 | 10 | 1 | 10 | 未开始
PBI_12 | 2 | 新需求 | 功能性 | 到截止时间系统强制交卷 | 到截止时间后，将不能作答并强制交卷 | 6 | Sprint2 | 10 | 1 | 10 | 未开始
PBI_13 | 3 | 新需求 | 功能性 | 学生可以查看历史考试记录 | 界面内可以点击查分按钮，查看历史考试 | 9 | Sprint3 | 25 | 1 | 25 | 未开始
PBI_15 | 2 | 新需求 | 功能性 | 作为老师，可以上传试题到题库中(选择，填空，问答） | 老师可以从本地文件上传题目到题库中 | 7 | Sprint2 | 15 | 1 | 15 | 未开始
PBI_16 | 2 | 新需求 | 功能性 | 作为老师，可以组卷并发布试卷 | 老师可以选择勾选题目组卷或者系统随机组卷并发布 | 8 | Sprint2 | 20 | 1 | 20 | 未开始
PBI_18 | 2 | 新需求 | 功能性 | 系统可以对客观题自动评分 | 学生完成答题后，系统就会自动计算客观题的正误 | 5 | Sprint2 | 5 | 1 | 5 | 未开始
PBI_19 | 2 | 新需求 | 功能性 | 老师可以对主观题手动评分 | 老师可以进入评卷界面，手动给主观题评分 | 5 | Sprint2 | 5 | 1 | 5 | 未开始
PBI_20 | 2 | 新需求 | 功能性 | 系统可以自动试卷计算总分 | 评卷完成后，系统会自动计算得出试卷总分 | 5 | Sprint2 | 5 | 1 | 5 | 未开始
PBI_21 | 2 | 新需求 | 功能性 | 老师可以在后台修改题库 | 老师可以在题库界面修改题库 | 7 | Sprint2 | 15 | 1 | 15 | 未开始
PBI_22 | 3 | 新需求 | 功能性 | 老师可以修改和查看历史成绩 | 老师可以查看和修改历次考试的成绩 | 7 | Sprint3 | 15 | 1 | 15 | 未开始
PBI_23 | 1 | 新需求 | 功能性 | 作为管理员，可以批量导入账号 | 管理员可以从文件中批量导入账号，设置默认密码 | 8 | Sprint1 | 20 | 1 | 20 | 未开始
PBI_24 | 3 | 新需求 | 功能性 | 作为管理员，可以手动创建师生账号 | 管理员可以手动输入账号密码，创建一个新的账户 | 6 | Sprint3 | 10 | 1 | 10 | 未开始
PBI_25 | 3 | 新需求 | 功能性 | 作为管理员，可以在后台重置账号密码 | 管理员可以点击将账号密码恢复为默认密码 | 7 | Sprint3 | 15 | 1 | 15 | 未开始
PBI_26 | 3 | 新需求 | 功能性 | 实现反作弊功能 | 可以检测考试期间有无作弊情况 | 10 | Sprint3 | 30 | 1 | 30 | 未开始
PBI_27
PBI_28
PBI_29
PBI_30
PBI_31